### ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Grupo: Lázaro Luis Martins Alexandre

Welen da Silva Almeida

# Gerência de Projetos

# MyFome

Nova Cruz - RN 2025

## Sumário

1.Escopo do Produto MyFome	3

Projeto: MyFome	3

1.1 Mini mundo	4

1.1.1 - Uma Breve Descrição do Contexto / Problema	4

1.1.2 - O que é o projeto	4

1.1.3 - O que o projeto não é	4

1.2 Requisitos	5

1.2.1 Requisitos funcionais	5

1.2.2 Regras de negócio	6

1.2.3 Requisitos não funcionais	6

1.3 Diagrama de Caso de Uso	7

1.3.1 Descrição dos casos de uso	7

1.4 Modelo Lógico de Banco de Dados	9

1.5 Diagrama de Classe	10

1.6 Diagrama de Componentes	11

2.Escopo do Projeto MyFome	11

2.1 Objetivo do Projeto	11

2.2 Entregas do Projeto	12

2.2.1 Gerenciamento do Projeto	13

2.2.2 Design	13

2.2.3 Construção	13

2.2.4 Testes	14

2.3 Exclusões do Escopo	14

2.4 Restrições	14

2.5 Premissas	14

2.6 Lista de Dependências	14

2.7 Ferramentas e Tecnologias	15

2.8 Diagrama de atividades	15

3. Estimativa de Custos e Esforços	16

3.1 Equipe Necessária	16

3.2 Ferramentas e Licenças	16

3.3 Esforço Estimado (Por Atividade)	17

3.4 Reserva de Contingência	17

3.5 Custo Total Estimado	17

3.6 Funcionalidades	18

4. Diagrama Gantt	19

5. Design (Prototipação)	19

6. Dicionário de dados	20

7. Riscos	20

7.1  Identificação de Riscos	20

7.2  Análise e Priorização dos Riscos	21

7.3 Estratégias de Mitigação	21

8.Comparação entre Esforço Estimado e Esforço Real	22

## 1.Escopo do Produto MyFome

### Projeto: MyFome

Registro de Alterações:

| Versão | Responsável | Data | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Lázaro Luis Martins Alexandre | 03/11/2024 | Versão parcial das seções 1, 2 e 3. |
| 0.2 | Lázaro Luis Martins Alexandre | 04/11/2024 | Versão parcial das seções 4 e 5. |
| 0.3 | Welen da Silva Almeida | 04/11/2024 | Versão parcial atualizada das seções 4 e 5. |
| 0.4 | Welen da Silva Almeida | 10/11/2024 | Adicionado especificação de requisitos |
| 0.5 | Lázaro Luis Martins Alexandre, Welen da Silva Almeida | 03/12/2024 | Modificando as seções 2, 3, 4 e 5 |
| 0.6 | Lázaro Luis Martins Alexandre, Welen da Silva Almeida | 17/12/2024 | Aplicando correções propostas pelo docente |
| 0.7 | Welen da Silva Almeida | 06/02/2025 | Alterando requisitos, diagramas e etc do projeto |
| 0.8 | Lázaro Luis Martins Alexandre | 10/02/2025 | Alterando a estimativa de custos e esforços, além de adicionar os riscos. |
| 0.9 | Welen da Silva Almeida | 11/02/2024 | Adicionando comparação de esforço. |

## 1.1 Mini mundo

### 1.1.1 - Uma Breve Descrição do Contexto / Problema

Com base nas necessidades identificadas no setor de delivery voltado para micro e pequenos empreendedores de fast foods, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e restaurantes localizados em cidades com até 40 mil habitantes, constatou-se a inexistência de um sistema unificado que facilite a presença online desses estabelecimentos. A escolha por cidades menores foi estratégica, considerando o menor custo inicial de tráfego no aplicativo, alinhado ao orçamento disponível para o projeto. Partindo dessa premissa, nós da Stud.io Tech desenvolvemos a ideia de um sistema de catálogo de produtos alimentícios, que permitirá que esses comerciantes possam exibir e gerenciar seus produtos virtualmente, melhorando sua visibilidade e facilitando o acesso dos clientes aos seus serviços.

### 1.1.2 - O que é o projeto

O MyFome é um aplicativo móvel desenvolvido para atender os clientes, permitindo que eles visualizem e filtrem as lojas cadastradas em sua cidade, além de explorar os produtos oferecidos por essas lojas. O cliente também pode finalizar suas compras ou pedidos de forma prática, diretamente pelo WhatsApp.

Para os empresários, o aplicativo oferece ferramentas completas para gerenciar suas lojas, incluindo o cadastro e a administração de produtos, bem como o acompanhamento de pedidos e compras relacionados aos itens ofertados.

Por fim, o sistema opera no modelo SaaS (Software como Serviço), no qual os lojistas aderem por meio de uma assinatura mensal sem valor inicialmente estipulado, para acessar e utilizar o serviço.

### 1.1.3 - O que o projeto não é

O MyFome não será responsável pela gestão de entregas, cobranças ou realização de compras, ficando essas atividades sob a responsabilidade exclusiva de cada empresa. Além disso, inicialmente, não será disponibilizada a funcionalidade de avaliação por parte dos usuários em relação às lojas e produtos.

## 1.2 Requisitos

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos

### 1.2.1 Requisitos funcionais

| ID | Caso de Uso | Descrição | Prioridade | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registrar Conta | O sistema deve permitir que os usuários realizem registro. Dados de registro: nome, email e imagem. Dados gerais de usuário: id, name, email, image, active. | Alta |  |
| RF02 | Fazer Login | O sistema deve permitir que os usuários realizem autenticação. Dados de autenticação: email. | Alta | RF01 |
| RF03 | Gerenciar Lojas | O sistema deve permitir que os usuários gerenciem suas lojas. Dados de loja: id, name, description, image, active, whatsapp. | Alta | RF02 |
| RF04 | Gerenciar Produtos | O sistema deve permitir que os usuários gerenciem produtos das suas lojas. Dados de produto: id, name, description, image, price, amount, store_id, sold, active. | Alta | RF03 |
| RF05 | Fazer pedido | O sistema deve permitir que o cliente ao visualizar um produto possa fazer o pedido, redirecionando-o para o Whatsapp da loja. Dados do pedido: url de redirecionamento contendo o whatsapp da loja e um texto sobre interesse no produto, contendo o nome do produto. | Alta | RF04 |

### 1.2.2 Regras de negócio

| ID | Descrição | Dependência |
| --- | --- | --- |
| RN01 | Os usuários não autenticados poderão navegar no aplicativo, visualizando apenas lojas e produtos cadastrados. |  |
| RN02 | Os usuários devem se autenticar e se registrar exclusivamente via conta google. | RF01, RF02 |
| RN03 | O sistema deve fazer upload das imagens de lojas e produtos exclusivamente via banco de arquivos Cloudinary. | RF03, RF04 |
| RN04 | Nada será apagado permanentemente no banco de dados, apenas suspensos temporariamente. | RF01, RF03, RF04 |
| RN05 | O MyFome não se responsabilizará por qualquer tipo de desacordo entre o cliente e o vendedor em relação ao pagamento e a entrega do produto fora do aplicativo. | RF05 |

### 1.2.3 Requisitos não funcionais

| ID | Descrição | Categoria | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | O aplicativo móvel deve ser responsivo, ou seja, deve ser adequado para uso em diferentes dispositivos móveis, como tablets e smartphones. | Usabilidade / Responsividade | Alta |
| RNF02 | O sistema deve ser seguro, protegendo as informações dos usuários e evitando acesso não autorizado aos dados. | Segurança / Confidencialidade | Alta |
| RNF03 | O sistema deve ter uma interface intuitiva e de fácil utilização, proporcionando uma experiência amigável para os usuários, independentemente do seu nível de habilidade tecnológica. | Usabilidade / Facilidade de aprendizado | Alta |
| RNF04 | O sistema deve garantir a privacidade e conformidade com as leis de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil ou outras regulamentações aplicáveis. | Confiabilidade / Privacidade | Alta |
| RNF05 | O backend do sistema deve ser feito utilizando o framework Laravel | Manutenibilidade/ Modularidade | Alta |
| RNF06 | O frontend do sistema deve ser feito utilizando framework Flutter | Manutenibilidade / Modularidade | Alta |
| RNF07 | O SGBD utilizado será o PostgresSQL | Manutenibilidade / Modularidade | Média |
| RNF08 | O banco de imagens armazenadas será servida pelo Cloudinary. | Manutenibilidade / Modularidade | Média |

### 1.3 Diagrama de Caso de Uso

Imagem 01 - Diagrama de Caso de Uso Lucidchart

### 1.3.1 Descrição dos casos de uso

| Caso de Uso | Descrição |
| --- | --- |
| Registrar Conta | O sistema deve permitir que os usuários realizem registro via API do Google. Dados de registro: nome, email e imagem. Dados gerais de usuário: id, name, email, image, active. |
| Fazer Login | O sistema deve permitir que os usuários realizem autenticação via API do Google. Dados de autenticação: email. |
| Gerenciar Lojas | O sistema deve permitir que os usuários cadastrem, atualizem, visualizem e arquivem suas lojas. Dados de loja: id, name, description, image via API Cloudinary, active, whatsapp. |
| Gerenciar Produtos | O sistema deve permitir que os usuários cadastrem, atualizem, visualizem e arquivem seus produtos das suas lojas. Dados de produto: id, name, description, image via API Cloudinary, price, amount, store_id, sold, active. |
| Fazer pedido | O sistema deve permitir que o cliente ao visualizar um produto possa fazer o pedido, redirecionando-o para o Whatsapp da loja. Dados do pedido: url de redirecionamento contendo o whatsapp da loja e um texto sobre interesse no produto, contendo o nome do produto. |

### 1.4 Modelo Lógico de Banco de Dados

Imagem 03 - Modelo Lógico de Banco de Dados, Link: Lucidchart

### 1.5 Diagrama de Classe

Imagem 04 - Diagrama de Classe, Link: Lucidchart

### 1.6 Diagrama de Componentes

Imagem 05 - Diagrama de Componentes, Link: Lucidchart

## 2.Escopo do Projeto MyFome

### 2.1 Objetivo do Projeto

Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento e entrega de um sistema de delivery para restaurantes, pizzarias, lanchonetes e fast-foods. Ao final do projeto, será entregue um software que consiga exibir as lojas devidamente cadastradas na região de onde o cliente está acessando o aplicativo móvel, podendo o mesmo finalizar seu pedido no WhatsApp.

### 2.2 Entregas do Projeto

As entregas são divididas conforme as fases da EAP abaixo:

Imagem 06 - Diagrama EAP, Link: Lucidchart

### 2.2.1 Gerenciamento do Projeto

- Planejamento: Analisar e definir as fases do projeto.

  - Definição do escopo: Documentar os objetivos principais, incrementos planejados e entregas esperadas.

  - Cronograma: Criar um cronograma detalhado com marcos do projeto.

  - Escolha de ferramentas e tecnologias: Selecionar as ferramentas de design, desenvolvimento e gerenciamento de projeto.

  - Gerência de custos: Estimar custos totais e distribuir orçamento.

- Administração: Organizar e monitorar o andamento do projeto.

  - Definição de papéis e responsabilidades: Distribuir tarefas de forma clara entre os membros da equipe.

  - Escolha e fidelidade de uma metodologia: Utilizar um framework ágil (Scrum ou XP) para melhor acompanhamento do progresso.

- Reuniões: Realizar checkpoints semanais com a equipe.

  - Definição do escopo: Documentar os objetivos principais, incrementos planejados e entregas esperadas.

  - Feedbacks: Incorporar feedback dos stakeholders ao longo do projeto.

### 2.2.2 Design

- Pesquisa visual de mercado: Levantar tendências e benchmarks no setor de aplicativos do ramo alimentício e delivery.

- Prototipação de interface: Criar wireframes e mockups para validar com os stakeholders.

- Avaliação com os stakeholders: Realizar reuniões para feedback e aprovar o design final.

### 2.2.3 Construção

- Desenvolvimento de software: Implementar as funcionalidades baseadas nos requisitos aprovados.

- Integração: Garantir que todos os módulos do sistema funcionem de forma integrada.

### 2.2.4 Testes

- Inspeção de código: Realizar revisões detalhadas para assegurar qualidade.

- Testes de software: Testar todas as funcionalidades desenvolvidas para garantir que estão funcionando corretamente.

### 2.3 Exclusões do Escopo

- O projeto não incluirá a criação de funcionalidades de entrega, ficando a cargo de cada lojista.

- Funcionalidades de pagamento estão fora do escopo do projeto.

- Avaliações de usuários em relação aos produtos ofertados não fazem parte do escopo.

### 2.4 Restrições

- O prazo total para conclusão do projeto é de 4 meses.

- O orçamento não pode exceder o limite aprovado de R$ 120.600.

- As ferramentas e frameworks utilizados devem ser compatíveis com o stack tecnológico existente (Laravel, Flutter, PostgreSQL).

### 2.5 Premissas

- Os stakeholders fornecerão feedback pontual durante as revisões de design.

- A equipe terá acesso às licenças necessárias para ferramentas de design e desenvolvimento.

- A infraestrutura necessária para o ambiente de desenvolvimento será fornecida antes do início da fase de construção.

### 2.6 Lista de Dependências

Cada atividade do projeto depende de outras para ser concluída. Exemplos de dependências:

- Cronograma depende da conclusão da definição de escopo.

- Prototipação de interface depende da pesquisa visual de mercado.

- Desenvolvimento de software depende da aprovação do design.

- Testes de software dependem da conclusão do desenvolvimento de software.

### 2.7 Ferramentas e Tecnologias

- Design: Figma.

- Gerenciamento: GitHub Projects, Issues, Milestones.

- Desenvolvimento: Laravel 11, Flutter, PostgreSQL, Docker.

- Testes: PHPUnit, test, flutter_test, integration_test.

### 2.8 Diagrama de atividades

| Atividade | Duração (dias) | Dependências |
| --- | --- | --- |
| T1 - Definir escopo | 1 | - |
| T2- Definir funcionalidades a serem desenvolvidas | 1 | T1 (M1) |
| T3 - Desenvolver registro, login de usuário no backend | 5 | T2 (M2) |
| T4 - Desenvolver CRUD de loja no backend | 4 | T3 (M3) |
| T5 - Desenvolver sessão de login e registro do usuário | 4 | T3 (M3) |
| T6 - Desenvolver CRUD de produtos no backend | 8 | T4 (M4) |
| T7 - Desenvolver tela de loja | 8 | T4, T5 (M5) |
| T8 - Desenvolver tela de produtos | 8 | T6, T7 (M6) |
| T9 - Criar testes no backend | 8 | T3, T4, T6 (M7) |
| T10 - Desenvolver tela de Home no mobile | 8 | T7, T8 (M8) |
| T11 - Deploy backend | 8 | T9 (M9) |
| T12 - Criar testes no mobile | 7 | T10 (M10) |
| T13 - Gerar build do app | 2 | T12 (M11) |

## 3. Estimativa de Custos e Esforços

### 3.1 Equipe Necessária

| Função | Quantidade | Taxa Média (R$/hora) | Carga Horária Estimada (horas) | Custo Total Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dono do Produto | 1 | 120 | 100 | 12.000 |
| Gerente de Projeto | 1 | 120 | 100 | 12.000 |
| Designer UX/UI | 1 | 80 | 80 | 6.400 |
| Desenvolvedor Flutter | 1 | 100 | 300 | 30.000 |
| Desenvolvedor Back-End | 1 | 100 | 250 | 25.000 |
| Analista de Testes | 1 | 80 | 200 | 16.000 |
| Custo total de mão de obra: R$ 101.400,00 |  |  |  |  |

### 3.2 Ferramentas e Licenças

| Ferramenta | Licença/Assinatura | Custo Estimado (R$) |
| --- | --- | --- |
| Figma | Licença gratuita | 0 |
| GitHub | Assinatura gratuita | 0 |
| Infraestrutura Azure | Assinatura 'Azure for students' | R$7.000,00 (Crédito) |
| PlayStore | Assinatura PlayStore | R$200 |
| Outros (e.g., Docker) | Licenças gratuitas | 0 |
| Custo total de uso das ferramentas: R$ 7.200,00 |  |  |

### 3.3 Esforço Estimado (Por Atividade)

| Pacote de Trabalho | Esforço (horas) |
| --- | --- |
| Planejamento | 70 |
| Design | 140 |
| Construção | 550 |
| Testes | 200 |
| Administração | 50 |
| Reuniões | 60 |
| Esforço total estimado: 1070 horas |  |

### 3.4 Reserva de Contingência

Reserva: R$ 12.000

### 3.5 Custo Total Estimado

| Categoria | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Mão de obra | R$ 101.400,00 |
| Ferramentas e Licenças | R$ 7.200,00 |
| Reserva de Contigência | R$ 12.000,00 |
| Custo total estimado: | R$ 120.600,00 |

### 3.6 Funcionalidades

| Planejamento | Esforço(horas)/ total 70 |
| --- | --- |
| Definição do escopo | 15 |
| cronograma | 20 |
| Escolha ferramenta e tecnologias | 15 |
| Gerência de custos | 20 |

| Design | Esforço(horas)/ total 140 |
| --- | --- |
| Pesquisa Visual de Mercado | 40 |
| Prototipação de Interface | 80 |
| Avaliação com os Stakeholders | 20 |

| Construção | Esforço(horas)/ total 550 |
| --- | --- |
| Construção (Desenvolvimento Flutter) | 300 |
| Construção (Back-End Laravel) | 200 |
| Integração | 50 |

| Testes | Esforço(horas)/ total 200 |
| --- | --- |
| Inspeção de código | 50 |
| Testes (unitários) | 75 |
| Testes (integração) | 75 |

| Administração | Esforço(horas)/ total 50 |
| --- | --- |
| Definição de papeis e responsabilidades | 25 |
| Escolha e fidelidade a uma metodologia | 25 |

| Reuniões | Esforço(horas)/ total 60 |
| --- | --- |
| Análise de entregas | 30 |
| Feedbacks | 30 |

## 4. Diagrama Gantt

Link para o diagrama de Gantt na ferramenta ClickUp: https://app.clickup.com/9011667057/v/li/901107011705

## 5. Design (Prototipação)

https://www.figma.com/design/x0YCiQb1Mw3cDUZDhLvzZQ/MyFome?node-id=234-869&t=EnVjAymCzTWEJXj8-1

## 6. Dicionário de dados

| Requisito funcional | Classe |
| --- | --- |
| RF01 | User |
| RF02 | User |
| RF03 | Store |
| RF04 | Product |

## 7. Riscos

### 7.1  Identificação de Riscos

| ID | Risco | Categoria | Impacto | Probabilidade | Nível de Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atrasos no desenvolvimento | Cronograma | Alto | Alto | Alto |
| R02 | Falta de adesão dos usuários | Mercado | Alto | Médio | Médio |
| R03 | Problemas na integração entre backend e frontend | Técnico | Alto | Médio | Médio |
| R04 | Falhas de segurança e privacidade de dados | Segurança | Crítico | Médio | Alto |
| R05 | Alterações nos requisitos durante o desenvolvimento | Gestão | Médio | Alto | Alto |
| R06 | Problemas de desempenho e escalabilidade | Técnico | Alto | Médio | Médio |
| R07 | Problemas financeiros (estouro de orçamento) | Financeiro | Alto | Baixo | Médio |
| R08 | Dificuldade na adoção da tecnologia pela equipe | Técnico | Médio | Baixo | Baixo |
| R09 | Falta de comunicação eficiente entre a equipe | Gestão | Alto | Baixo | Médio |

### 7.2  Análise e Priorização dos Riscos

Os riscos foram categorizados e avaliados em termos de impacto e probabilidade. O nível de risco foi calculado com base nessas variáveis, priorizando aqueles de maior criticidade.

- Riscos Críticos e Altos: Devem ser monitorados constantemente e possuir planos de mitigação robustos;

- Riscos Médios: Necessitam de acompanhamento e medidas preventivas;

- Riscos Baixos: São monitorados, mas com menor prioridade.

### 7.3 Estratégias de Mitigação

| ID | Risco | Estratégia de Mitigação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Atrasos no desenvolvimento | Aplicação de metodologias ágeis (Scrum), revisões periódicas e sprints curtos para ajustes rápidos. |  |  |  |
| R02 | Falta de adesão dos usuários | Estratégia de marketing digital, parcerias com restaurantes e incentivos promocionais. |  |  |  |
| R03 | Problemas na integração entre backend e frontend | Definição clara de APIs, uso de documentação detalhada e testes contínuos de integração. |  |  |  |
| R04 | Falhas de segurança e privacidade de dados | Implementação de criptografia, autenticação forte e conformidade com LGPD. |  |  |  |
| R05 | Alterações nos requisitos durante o desenvolvimento | Definição clara do escopo, realização de revisões contínuas com stakeholders. |  |  |  |
| R06 | Problemas de desempenho e escalabilidade | Arquitetura escalável, testes de carga e otimização de banco de dados. |  |  |  |
| R07 | Problemas financeiros (estouro de orçamento) | Monitoramento constante do orçamento, otimização de custos e reserva de contingência. |  |  |  |
| R08 | Dificuldade na adoção da tecnologia pela equipe | Treinamentos e documentação técnica detalhada para a equipe. |  |  |  |
| R09 | Falta de comunicação eficiente entre a equipe | Reuniões semanais ou a cada duas semanas, uso de ferramentas de comunicação como discord, google meet e clickup. |  |  |  |

## 8.Comparação entre Esforço Estimado e Esforço Real

O gráfico acima apresenta uma comparação entre as estimativas de esforço planejadas inicialmente para o projeto MyFome e a realidade enfrentada ao longo do desenvolvimento. Os dados foram ajustados com base na percepção da equipe sobre o andamento do projeto, considerando os atrasos e a redução no tempo dedicado a reuniões e feedbacks.

Observa-se que o esforço na fase de Construção aumentou consideravelmente em relação ao planejado, refletindo dificuldades no desenvolvimento e possíveis retrabalhos. A etapa de Testes também sofreu um pequeno aumento, possivelmente devido à necessidade de garantir qualidade diante dos desafios enfrentados no código.

Por outro lado, atividades relacionadas à Administração e Reuniões apresentaram uma redução no tempo investido. Essa mudança pode indicar que, devido aos atrasos, a equipe precisou priorizar a implementação das funcionalidades, reduzindo discussões estratégicas e sessões de feedback contínuo.

O restante das atividades, como Planejamento e Design, manteve-se dentro da expectativa inicial, pois foram etapas concluídas antes dos impactos do atraso se tornarem evidentes.

Esse comparativo evidencia como atrasos podem impactar a distribuição de esforço no projeto, resultando em maior carga de trabalho na fase de desenvolvimento e comprometendo outras atividades essenciais para a qualidade e alinhamento da equipe.